中山市科学技术局文件

中科发〔2013〕27号

关于印发《中山市科技项目验收管理暂行办法》的通知

各镇区经济（发展）和科技信息局，各有关单位：

现将《中山市科技项目验收管理暂行办法》印发给你们，请认真贯彻执行。执行中遇到的问题，请径向市科技局科技服务管理科反映。

中山市科技项目验收管理暂行办法

第一章　总  则

第一条　为进一步加强市级科技项目管理，规范项目验收程序，根据《中山市科技发展专项资金管理暂行办法》(中科发〔2012〕73号），制定本办法。

第二条　项目验收是科技项目管理的基本程序之一，所有在市科技局立项并获得市科技发展专项资金资助的工、农、社发类科技项目（奖励资金支持项目及配套项目除外）及医疗卫生重大项目，在项目完成后，均应依据本办法进行验收。
    第三条　项目验收以项目合同书为依据，主要对项目合同书中的任务指标进行考核评价。
    第四条　项目验收工作须坚持实事求是、客观公正的原则，保证科技项目验收工作的严肃性和科学性。

第二章　项目验收的内容和方式

第五条　项目验收的主要内容包括：
    1、项目合同书规定的各项内容以及技术、经济、社会发展指标的完成情况；
    2、项目合同书确定的总经费、市科技专项资金拨款经费、配套经费及自筹经费的到位情况，项目经费的实际支出情况以及使用的合理性、规范性；
    3、项目获得的自主知识产权情况；
    4、项目实施的组织管理情况。
    第六条　项目验收方式分为材料验收和会议验收两种方式。

材料验收是指项目验收组成员经过审阅项目验收材料、讨论后形成验收意见。

会议验收是指验收组成员采用会议形式，听取项目承担单位项目执行情况介绍、质询、现场考察、讨论后形成验收意见。

两种验收方式在验收前均需提交验收申请。
    第七条　工、农、社发类重点和重大项目（支持金额30万元以上，含30万元，下同）、医疗卫生类重大项目（支持金额10万元以上，含10万元，下同），采用会议验收形式进行验收，其中科技攻关和产业化重大项目（支持金额100—500万元，含100万元）需同时进行科技成果鉴定。一般项目采取材料验收方式进行验收。

第三章  项目验收的组织和监督

第八条　市科技局负责组织市级工、农、社发类科技项目和医疗卫生类重大项目验收。其中，重点和重大项目在立项实施一年后须按照专项资金管理办法，对项目资金使用情况和按进度执行情况进行中期绩效评价,评价结果将作为项目验收依据。中期绩效评价由项目承担单位报送中期绩效自评工作情况报告，评价工作由科技服务管理科牵头、监察组监督、业务主管科室归口指导、项目承担单位所在镇区参与。

第九条	  所有市级科技项目均实施财务验收制度。其中，30万元以上项目在验收前须由会计师事务所出具审计报告，30万元以下（含30万元）项目要由项目承担单位出具经费决算表。

第十条   所有项目验收均应成立验收专家组。验收专家组由不少于5人的相关领域的专家（技术、经济领域）和科技管理人员组成，其中技术领域的专家不少于专家总人数的三分之二，相关领域专家在市科技局专家人才库中随机抽取。
    第十一条　项目验收专家对被验收项目的技术内容负有保密责任，对被审查的技术资料，不得擅自使用或对外公开。

第十二条　项目验收实行回避制度。项目完成人员和协作人员不能作为验收组成员参加验收工作。

第四章　项目验收的申请

第十三条　项目承担单位在合同书规定完成的日期后六个月内必须提出验收申请，并提交以下资料：
    1、项目验收申请表（必备资料）；
    2、计划立项文件及计划项目合同书（必备资料）；
    3、项目实施工作总结报告（必备资料）；
    4、项目经费决算表（30万元以下，含30万元项目提供，必备资料）；

5、专项审计报告（30万元以上项目提供，必备资料）；

6、产品测试报告（100万元及以上项目成果鉴定时提供，2年内有效）；

7、用户使用报告（2份以上）；

8、项目所获成果、知识产权一览表；

9、其它相关佐证材料。

软科学项目除提供1、2、3、4、8材料外，还需提供研究报告正文和原创性声明。
    第十四条  项目承担单位登陆中山市科技综合业务系统（http://www.zskj.gov.cn/kjjmis/login2.faces），进入验收栏目，按要求填写《验收申请表》，并上传全部验收材料。

第十五条  项目确因客观原因需延期验收的，需由承担单位向市科技局归口业务科室提出延期验收的申请报告，经批准后可延期六个月验收。

第五章　项目验收结论

第十六条　验收结论分为验收合格和验收不合格。完成项目合同规定任务的80%以上，经费到位且使用合理的项目，为验收合格。存在下列情况之一者，为验收不合格：
    1、原则上完成合同任务不到80%；
    2、提供的验收文件资料、数据不真实；
    3、配套经费不落实；
    4、预期成果未能实现或成果无科学价值或实用价值；
    5、项目承担单位在《合同书》规定完成日期六个月内未提出验收申请或延期验收申请。
    第十七条　因不可抗拒因素致使项目无法继续或不能完成合同规定任务的，可申请按结题方式处理。申请结题方式处理的项目，应当由项目承担单位书面提出书面申请，同时提交第十三条第2、3、4、5规定的相关材料，经市科技局业务归口科室同意后，报局科技服务管理科备案，方可视为结题。
    第十八条　验收合格项目，由市科技局下达项目验收通过文件。验收不合格项目，项目承担单位在接到通知六个月内，经整改完善后，可再次提出验收申请。验收仍不合格的，项目负责人两年内不得再承担市级科技项目。

第十九条　建立项目承担单位、项目负责人的信用制度。验收情况将录入市科技项目库，对无正当理由不按时进行项目验收的承担单位和项目负责人，在其后两年内市科技项目将不予立项，也不推荐申报上级各项科技计划。

第六章  合同变更、合同解除、合同终止

第二十条  属于下列情况之一的，应申请变更项目合同。

1、因项目承担单位改制、重组或以项目技术转让方式等原因变更项目承担主体的；
　　2、因市场技术等情况发生重大变化，造成项目原定目标不能完成，需变更合同计划指标的；
　　3、项目承担单位的项目负责人、技术骨干发生重大变化的。

第二十一条  属于下列情况之一的，应申请解除项目合同：

1、项目承担单位因不可抗拒的因素，无法继续履行合同的；

2、实施项目的主要经费或其他条件不能落实，影响项目正常实施的；
　　3、项目承担单位的项目负责人、技术骨干发生重大变化，致使项目无法继续实施的；

4、技术引进、协作关系发生重大变化或产生知识产权纠纷，致使项目无法继续实施的；
　　5、项目承担单位进行技术转移后，不再执行项目合同的。

第二十二条  属于下列情况之一的，应终止执行项目合同：

1、发现并证实项目承担单位在项目申请过程中有违法、欺骗等事实隐瞒行为；
　　2、发现并证实项目承担单位在项目执行过程中有违法、欺骗等事实隐瞒行为；
　　3、无法与项目承担单位取得联系。

第二十三条  变更项目合同应由项目承担单位向市科技局提出变更申请，经批准后执行。解除项目合同，应由市科技局业务归口科室和所在镇区督促项目承担单位对项目资金进行财务决算，剩余资金如数上缴市财政局。因不可抗力因素造成的终止执行项目合同，项目承担单位应向市财政局上缴尚未使用的财政经费；人为因素造成的终止执行项目，除上缴尚未使用的财政经费外，今后三年不再受理该项目承担单位申报市科技项目。

第七章　附　则

第二十四条  医疗卫生类一般项目由市卫生局自行组织验收，验收意见报市科技局备案。市科技发展专项资金提供配套经费支持的国家和省科技项目，按照国家和省科技管理部门的有关规定进行验收。

第二十五条  本办法从发布之日起正式实施，由市科技局负责解释。

附件: 中山市科技项目实施工作总结报告编写提纲

中山市科学技术局

2013年3月20日

附件

中山市科技项目实施工作总结报告编写提纲

（尽量详细）

一、项目基本情况

包括项目来源、立项背景、研究内容和技术经济指标。

二、项目执行情况

包括研究方法、工作过程、技术路线、遇到的问题、采取的措施方法和成效。

三、主要研究成果、创新点等；

四、合同指标完成情况及推广应用情况；

五、项目实施对企业的影响；

六、存在问题及前景预测。

公开方式：主动公开

中山市科学技术局办公室                 ２０１３年３月２０日印发